## Folha1
Nº	Nome da tarefa	Diogo	Duarte	Francisco	João
0	Software de Gestão Bibliotecário						1-25%
1	Iniciação						2-25%
2	Criar os papeis do projeto	1	2	3	4		3-25%
3	Identificar o objetivo do projeto	1	2	3	4		4-25%
4	Identificar os stakeholders	1	2	3	4
5	Fase de Iniciação completa
6	Planeamento
7	Backlog
8	Planeamento do Projeto	1	2	3	4
9	Determinar os requisitos	1	2	3	4
10	Criar User Stories	1	2	3	4
11	Criar prioridades	1	2	3	4
12	Identificar os riscos	1	2	3	4
13	Análise qualitativa dos riscos	1	2	3	4
14	Desenvolver respostas para os riscos	1	2	3	4
15	Fase de Planemento completa
64	Sprint 1
65	Planeamento do Sprint	1	2	3	4
67	Desenvolver o código para inserção de livros	1,2		3,4
68	Desenvolver o código para inserção de revistas		1,2,3,4
69	Desenvolver o código para inserção de utilizadores	4		1,2,3,
70	Testes da implementação	1	2	3	4
72	Desenvolver o código para alteração de livros			1,2	3,4,
73	Desenvolver o código para alteração de revistas		1,2,3,4
74	Desenvolver o código para alteração de utilizadores	1,2,3,4
75	Testes da implementação	1	2	3	4
77	Desenvolver o código para remoção de livros			1,2,3,4
78	Desenvolver o código para remoção de revistas		1,2,3,4
79	Desenvolver o código para remoção de utilizadores	1,2			3,4
80	Testes da implementação	1	2	3	4
82	Desenvolver o código para consulta de livros				1,2,3,4
83	Desenvolver o código para consulta de revistas		1,2		3,4
84	Desenvolver o código para consulta de utilizadores				1,2,3,4
85	Testes da implementação	1	2	3	4
87	Criar ficheiro para guardar dados			1,2,3,4
88	Sprint Review	1	2	3	4
89	Sprint Retrospective	1	2	3	4
90	Implementação	1	2	3	4
91	SPRINT 1 COMPLETO
92	SPRINT 2
93	Planeamento do Sprint	1	2	3	4
95	Desenvolver o código para estatísticas do sistema	1	2	3	4
96	Testes da implementação	1	2	3	4
98	Desenvolver o código para verificar a disponibilidade dos livros			1,2,3,4
99	Desenvolver o código para verificar a disponibilidade de revistas		1,2,3,4
100	Testes da implementação	1	2	3	4
102	Desenvolver o código que mostre o contacto dos portadores de aluguer				1,2,3,4
103	Testes da implementação	1	2	3	4
105	Desenvolver o código que mostre os livros em atraso	1,2,3,4
106	Desenvolver o código que mostre as revistas em atraso		1,2	3,4
107	Testes da implementação	1	2	3	4
109	Desenvolver o código para inserção de aluguers		1,2		3,4
110	Desenvolver o código para alteração de alugueres			1,2,3,4
111	Desenvolver o código para remoção de aluguers	1,2	3,4
112	Desenvolver o código para consulta de aluguers	1,2,3,4
113	Sprint Review	1	2	3	4
114	Sprint Retrospective	1	2	3	4
115	Implementação	1	2	3	4
116	SPRINT 2 COMPLETO
117	PROJETO COMPLETO